## メニュー
《プロジェクト情報》
[プロジェクト名] | プロジェクトⅩ
[顧客名] | 山田商事株式会社
[開始日] | 2016-01-10
[完了予定日] | 2016-03-31
[責任者] | 山田太郎
[作成者] | 田中一郎
[作成日] | 2016-01-10
Excel Pro 工程表 Ver.4.22
©2016 SystemWatanabe
工程表

## 設定
[基本設定]
《休日設定(１ヵ月工程表用)》 |  | その他休日 | 担当リスト
[定休曜日1] | 日曜日 | 2016-01-01 | 山田
[定休曜日2] | 土曜日 | 2016-01-02 | 田中
[国が定める祝日] | 休日とする | 2016-01-03
[休日背景色] | 水色
《予定工程線》
[線色] | 青
[線種] | 実線
[太さ] | 中線
[始点形状] | 丸型
[終点形状] | 矢印
《実績工程線》
[線色] | 赤
[線種] | 実線
[太さ] | 中線
[始点形状] | 丸型
[終点形状] | 矢印

## 1ヵ月
|  | 2016-01-01 | [10 empty] | 工 程 表
プロジェクト名 | [5 empty] | 顧 客 名 | [10 empty] | 開 始 日 |  |  |  |  | 完了予定日 |  |  |  |  | 責 任 者 |  |  |  |  | 作 成 者 |  |  |  |  | 作 成 日
プロジェクトⅩ | [5 empty] | 山田商事株式会社 | [10 empty] | 2016-01-10 |  |  |  |  | 2016-03-31 |  |  |  |  | 山田太郎 |  |  |  |  | 田中一郎 |  |  |  |  | 2016-01-10
1月
|  | 予定日 |  | 実績日 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
内 容 | 担当 | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 備 考
設計 | 担当: 山田; 開始: 2016-01-10; 終了: 2016-01-25; 開始: 2016-01-10; 終了: 2016-01-28
製造 | 担当: 佐々木; 開始: 2016-01-26; 終了: 2016-02-19; 開始: 2016-01-29; 終了: 2016-02-15
検査 | 担当: 田中; 開始: 2016-02-20; 終了: 2016-02-26; 開始: 2016-02-16

## 3ヵ月
|  | 2016 | 年 | 1 | 月 |  |  | 工 程 表
プロジェクト名 | [5 empty] | 顧 客 名 |  |  |  | 開 始 日 | 完了予定日 | 責 任 者 | 作 成 者 | 作 成 日
プロジェクトⅩ | [5 empty] | 山田商事株式会社 |  |  |  | 2016-01-10 | 2016-03-31 | 山田太郎 | 田中一郎 | 2016-01-10
|  | 予定日 |  | 実績日 |  | 2016年
内 容 | 担当 | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 |  | 1月 |  | 2月 |  |  | 3月 |  | 備 考
設計 | 山田 | 2016-01-10 | 2016-01-25 | 2016-01-10 | 2016-01-28
製造 | 佐々木 | 2016-01-26 | 2016-02-19 | 2016-01-29 | 2016-02-15
検査 | 田中 | 2016-02-20 | 2016-02-26 | 2016-02-16

## 6ヵ月
|  | 2016 | 年 | 1 | 月 |  |  | 工 程 表
プロジェクト名 | [5 empty] | 顧 客 名 |  |  |  | 開 始 日 | 完了予定日 |  | 責 任 者 | 作 成 者 | 作 成 日
プロジェクトⅩ | [5 empty] | 山田商事株式会社 |  |  |  | 2016-01-10 | 2016-03-31 |  | 山田太郎 | 田中一郎 | 2016-01-10
|  | 予定日 |  | 実績日 |  | 2016年
内 容 | 担当 | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 | 備 考
設計 | 山田 | 2016-01-10 | 2016-01-25 | 2016-01-10 | 2016-01-28
製造 | 佐々木 | 2016-01-26 | 2016-02-19 | 2016-01-29 | 2016-02-15
検査 | 田中 | 2016-02-20 | 2016-02-26 | 2016-02-16

## 12ヵ月
|  | 2016 | 年 | 1 | 月 |  |  |  |  | 工 程 表
プロジェクト名 | [5 empty] | 顧 客 名 | [8 empty] | 開 始 日 |  | 完了予定日 |  | 責 任 者 |  | 作 成 者 |  | 作 成 日
プロジェクトⅩ | [5 empty] | 山田商事株式会社 | [8 empty] | 2016-01-10 |  | 2016-03-31 |  | 山田太郎 |  | 田中一郎 |  | 2016-01-10
|  | 予定日 |  | 実績日 |  | 2016年
内 容 | 担当 | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 |  | 1月 | 2月 | 3月 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  | 8月 |  | 9月 | 10月 | 11月 |  | 12月 | 備 考
設計 | 山田 | 2016-01-10 | 2016-01-25 | 2016-01-10 | 2016-01-28
製造 | 佐々木 | 2016-01-26 | 2016-02-19 | 2016-01-29 | 2016-02-15
検査 | 田中 | 2016-02-20 | 2016-02-26 | 2016-02-16